## Attività
Attività | Data di inizio | Durata (giorni) | Data di fine | Predecessori | Durata (settimane) | Deviazione standard (settimane) | Descrizione
A | 2020-04-13 | 7 | 2020-04-20 | - | 1 | 0.2 | Convocazione riunioni per start-up, formazione gruppi di lavoro e pianificazione
B | 2020-04-22 | 14 | 2020-05-06 | A | 2 | 0.5 | Contatti con istituti di credito per i finanziamenti necessari
C | 2020-04-22 | 7 | 2020-04-29 | A | 1 | 0.3 | Dimensionamento degli impianti e del fabbricato
D | 2020-04-22 | 21 | 2020-05-13 | A | 3 | 1 | Ottenimento dei permessi di costruzione dell'impianto
E | 2020-04-22 | 42 | 2020-06-03 | A | 6 | 1.5 | Studio dettagliato del mercato
F | 2020-04-29 | 14 | 2020-05-13 | C | 2 | 0.5 | Progetto di massima del fabbricato
G | 2020-06-03 | 7 | 2020-06-10 | B,E,F | 1 | 0.5 | Approvazione dei finanziamenti
H | 2020-06-10 | 28 | 2020-07-08 | D,G | 4 | 1 | Progetto esecutivo del fabbricato
I | 2020-05-13 | 35 | 2020-06-17 | D | 5 | 2 | Contatti e scelta dell'impresa di costruzione
L | 2020-07-08 | 21 | 2020-07-29 | H | 3 | 1 | Analisi e studio del layout
M | 2020-05-13 | 14 | 2020-05-27 | D | 2 | 1 | Sistemazione del terreno
N | 2020-06-10 | 105 | 2020-09-23 | G | 15 | 3 | Definizione degli accordi commerciali con i futuri utilizzatori del prodotto
O | 2020-07-08 | 245 | 2021-03-10 | H,I,M | 35 | 6 | Realizzazione delle opere murarie
P | 2021-03-10 | 28 | 2021-04-07 | L,O | 4 | 1 | Installazione delle reti per i servizi generali
Q | 2020-07-29 | 140 | 2020-12-16 | L | 20 | 3.5 | Acquisto dei macchinari
R | 2021-04-07 | 28 | 2021-05-05 | P,Q | 4 | 1.5 | Installazione e collaudo dei macchinari acquistati
S | 2021-05-05 | 14 | 2021-05-19 | R | 2 | 0.5 | Collaudo degli impianti di sicurezza
T | 2020-06-10 | 56 | 2020-08-05 | D,G | 8 | 1 | Ricerca e assunzione di nuovo personale
U | 2020-09-23 | 84 | 2020-12-16 | N | 12 | 2 | Traduzione degli accordi con i potenziali clienti in ordini di produzione
V | 2021-05-19 | 49 | 2021-07-07 | S,T,U | 7 | 1 | Avvio della produzione
Formulas:
Data di fine = [Data di inizio]+[Durata (giorni)]
Data di inizio = [Data di fine, row above]

## Ubicazione
Fattori ubicazionali | Peso | Valutazione |  | Punteggio
|  | Chiari | Rovato | Chiari | Rovato
Costi di trasporto | 25% | 80 | 70 | 20 | 17.5
Materie prime | 20% | 65 | 70 | 13 | 14
Mercato | 15% | 85 | 70 | 12.75 | 10.5
Manodopera | 35% | 90 | 85 | 31.5 | 29.75
Altri | 5% | 75 | 50 | 3.75 | 2.5
|  |  |  | 81 | 74.25

## Produzione
[11 empty] | Reparti | [13 empty] | Reparti
Produzione richiesta |  |  |  |  | Produzione effettiva (3% scarti) | [5 empty] | RISORSE | Descrizione | Codice | Fabbisogno annuo con altri scarti | Domanda giornaliera [pz/giorno] | Cadenza produttiva [stampi/ora] | Capacità produttiva teorica [pz/ora] | Resa di qualità | Disponibilità | Ep | Capacità produttiva effettiva [pz/ora] | Domanda oraria [pz/h] | Numero macchine teorico | Numero macchine effettivo INTERO | RISORSE | Fabbisogno annuo | Fabbisogno [pz/h] | Cadenza produttiva [s/pz ] | Capacità teorica [pz/h ] | Resa di qualità | Disponibilità | Ep | Capacità reale [pz/h] | Numero macchine teorico | Numero macchine effettivo INTERO
Dimensione | Richiesta [pezzi/anno] | RED | WHITE | BLUE | Dimensione | Richiesta [pezzi/anno] | RED | WHITE | BLUE
SMALL | 855555.5556 | 470555.5556 | 256666.6667 | 128333.3333 | SMALL | 882016.0367 | 485108.8202 | 264604.811 | 132302.4055
LARGE | 1711111.1111 | 513333.3333 | 1112222.2222 | 85555.5556 | LARGE | 1764032.0733 | 529209.622 | 1146620.8477 | 88201.6037 |  | Presse ad iniezione A | Corpo principale | 01.01.R | 544454.3436 | 2268.5598 | 10 | 150 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | 118.7025 | 151.2373 | 9.2661 | 10 | Isole di assemblaggio | 2646048.11 | 735.0134 | 20 | 180 | 0.99 | 0.85 | 0.85 | 128.7495 | 5.7089 | 6
Totale | 2566666.6667 | 983888.8889 | 1368888.8889 | 213888.8889 | Totale | 2646048.11 | 1014318.4422 | 1411225.6586 | 220504.0092 |  |  |  | 01.01.B | 148487.5483 | 618.6981 |  | 150 |  |  |  | 118.7025 | 41.2465
[13 empty] | 01.01.W | 296975.0965 | 1237.3962 |  | 150 |  |  |  | 118.7025 | 82.4931 |  |  | Banco di ispezione e controllo | 2646048.11 | 73.5013 | 120 | 30 | 0.97 | 1 | 0.85 | 24.735 | 2.9716 | 3
[13 empty] | 01.02.R | 593950.193 | 2474.7925 |  | 100 |  |  |  | 79.135 | 164.9862
∑Ni*Ci | 665 | [11 empty] | 01.02.B | 98991.6988 | 412.4654 |  | 100 |  |  |  | 79.135 | 27.4977 |  |  | Banco imballaggio | 2646048.11 | 735.0134 | 10 | 360 | 0.9 | 1 | 0.85 | 275.4 | 2.6689 | 3
(∑Ni*Ci)/3 | 221.6667 | [11 empty] | 01.02.W | 1286892.0849 | 5362.0504 |  | 100 |  |  |  | 79.135 | 357.47
[11 empty] | Presse ad iniezione B | Parte superiore del corpo | 02.01.R | 515798.8518 | 2149.1619 | 10 | 200 | 0.98 | 0.95 |  | 158.27 | 143.2775 | 6.0351 | 7
[13 empty] | 02.01.B | 140672.4141 | 586.1351 |  | 200 |  |  |  | 158.27 | 39.0757
[13 empty] | 02.01.W | 281344.8283 | 1172.2701 |  | 200 |  |  |  | 158.27 | 78.1513 |  |  | RISORSE |  | Fabbisogno annuo | Pallet | Pallet/h | Cadenza produttiva [s/pallet] | Capacità teorica [pallet/h] | Disponibilità | Qualità | Ep | Capacità reale [pallet/h] | Numero macchine teorico | Numero macchine effettivo INTERO
Descrizione | Codice | Fabbisogno con scarti del 3% + 1% in assemblaggio |  |  | Produzione complessiva con scarti ulteriori | [7 empty] | 02.02.R | 562689.6566 | 2344.5402 |  | 150 |  |  |  | 118.7025 | 156.3027
[13 empty] | 02.02.B | 93781.6094 | 390.7567 |  | 150 |  |  |  | 118.7025 | 26.0504
Base corpo principale | 01.01.R | 490008.9093 |  |  | 544454.3436 |  |  |  | SCARTI | 10% corpo principale |  |  | 02.02.W | 1219160.9225 | 5079.8372 |  | 150 |  |  |  | 118.7025 | 338.6558 |  |  | Pallettizzatrice | SMALL | 882016.0367 | 17640.3207 | 4.9001 | 160 | 22.5 | 0.95 | 1 | 0.85 | 18.1687 | 0.93567 | 1
| 01.01.B | 133638.7934 |  |  | 148487.5483 |  |  |  |  | 5% parte superiore | Presse ad iniezione C | Eliche | 03.01.R | 544454.3436 | 2268.5598 | 15 | 2250 | 0.99 | 0.95 |  | 1798.7062 | 151.2373 | 1.9328 | 2
| 01.01.W | 267277.5869 |  |  | 296975.0965 |  |  |  |  | 10% eliche |  |  | 03.01.B | 148487.5483 | 618.6981 |  | 2250 |  |  |  | 1798.7062 | 41.2465 |  |  |  | LARGE | 1764032.0733 | 44100.8018 | 12.2502 |  |  | 0.95 | 1 | 0.85
| 01.02.R | 534555.1737 |  |  | 593950.193 |  |  |  |  | 2% supporti laterali |  |  | 03.01.W | 296975.0965 | 1237.3962 |  | 2250 |  |  |  | 1798.7062 | 82.4931
| 01.02.B | 89092.529 |  |  | 98991.6988 | [7 empty] | 03.02.R | 593950.193 | 2474.7925 |  | 2250 |  |  |  | 1798.7062 | 164.9862
| 01.02.W | 1158202.8764 |  |  | 1286892.0849 | [7 empty] | 03.02.B | 98991.6988 | 412.4654 |  | 2250 |  |  |  | 1798.7062 | 27.4977 | [6 empty] | 0.058824 | h/pallet
Parte superiore corpo principale | 02.01.R | 490008.9093 |  |  | 515798.8518 | [7 empty] | 03.02.W | 1286892.0849 | 5362.0504 |  | 2250 |  |  |  | 1798.7062 | 357.47 | [6 empty] | 211.7647 | s/pallet
| 02.01.B | 133638.7934 |  |  | 140672.4141 | [6 empty] | Supporti laterali | 04.01.R | 500009.0911 | 2083.3712 |  | 750 |  |  |  | 599.5688 | 138.8914
| 02.01.W | 267277.5869 |  |  | 281344.8283 | [7 empty] | 04.01.B | 136366.1157 | 568.1921 |  | 750 |  |  |  | 599.5688 | 37.8795
| 02.02.R | 534555.1737 |  |  | 562689.6566 | [7 empty] | 04.01.W | 272732.2315 | 1136.3843 |  | 750 |  |  |  | 599.5688 | 75.759
| 02.02.B | 89092.529 |  |  | 93781.6094 | [7 empty] | 04.02.R | 545464.463 | 2272.7686 |  | 600 |  |  |  | 479.655 | 151.5179
| 02.02.W | 1158202.8764 |  |  | 1219160.9225 | [7 empty] | 04.02.B | 90910.7438 | 378.7948 |  | 600 |  |  |  | 479.655 | 25.253
Eliche | 03.01.R | 490008.9093 |  |  | 544454.3436 | [7 empty] | 04.02.W | 1181839.6698 | 4924.332 |  | 600 |  |  |  | 479.655 | 328.2888
| 03.01.B | 133638.7934 |  |  | 148487.5483
| 03.01.W | 267277.5869 |  |  | 296975.0965 | [6 empty] | Ore lavorative [h/gg] |  |  | 15
| 03.02.R | 534555.1737 |  |  | 593950.193
| 03.02.B | 89092.529 |  |  | 98991.6988 | [6 empty] | Totale macchine |  |  | 19
| 03.02.W | 1158202.8764 |  |  | 1286892.0849
Supporti laterali | 04.01.R | 490008.9093 |  |  | 500009.0911
| 04.01.B | 133638.7934 |  |  | 136366.1157
| 04.01.W | 267277.5869 |  |  | 272732.2315
| 04.02.R | 534555.1737 |  |  | 545464.463
| 04.02.B | 89092.529 |  |  | 90910.7438
| 04.02.W | 1158202.8764 |  |  | 1181839.6698
[11 empty] | Reparti | [13 empty] | Reparti
Produzione richiesta con 30% in più della domanda |  |  |  |  | Produzione effettiva (3% scarti) con 30% in più della domanda | [5 empty] | RISORSE | Descrizione | Codice | Fabbisogno annuo con altri scarti | Domanda giornaliera [pz/giorno] | Cadenza produttiva [stampi/ora] | Capacità produttiva teorica [pz/ora] | Resa di qualità | Disponibilità | Ep | Capacità produttiva effettiva [pz/ora] | Domanda oraria [pz/h] | Numero macchine teorico | Numero macchine effettivo INTERO | RISORSE | Fabbisogno annuo | Fabbisogno [pz/h] | Cadenza produttiva [s/pz ] | Capacità teorica [pz/h ] | Resa di qualità | Disponibilità | Ep | Capacità reale [pz/h] | Numero macchine teorico | Numero macchine effettivo INTERO
Dimensione | Richiesta [pezzi/anno] | RED | WHITE | BLUE | Dimensione | Richiesta [pezzi/anno] | RED | WHITE | BLUE
SMALL | 1112222.2222 | 611722.2222 | 333666.6667 | 166833.3333 | SMALL | 1146620.8477 | 630641.4662 | 343986.2543 | 171993.1271
LARGE | 2224444.4444 | 667333.3333 | 1445888.8889 | 111222.2222 | LARGE | 2293241.6953 | 687972.5086 | 1490607.1019 | 114662.0848 |  | Presse ad iniezione A | Corpo principale | 01.01.R | 707790.6467 | 2949.1277 | 10 | 150 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | 118.7025 | 196.6085 | 12.0459 | 13 | Isole di assemblaggio | 3439862.543 | 955.5174 | 20 | 180 | 0.99 | 0.85 | 0.85 | 128.7495 | 7.4215 | 8
Totale | 3336666.6667 | 1279055.5556 | 1779555.5556 | 278055.5556 | Totale | 3439862.543 | 1318613.9748 | 1834593.3562 | 286655.2119 |  |  |  | 01.01.B | 193033.8127 | 804.3076 |  | 150 |  |  |  | 118.7025 | 53.6205
[13 empty] | 01.01.W | 386067.6255 | 1608.6151 |  | 150 |  |  |  | 118.7025 | 107.241 |  |  | Banco di ispezione e controllo | 3439862.543 | 95.5517 | 120 | 30 | 0.97 | 1 | 0.85 | 24.735 | 3.863 | 4
[13 empty] | 01.02.R | 772135.2509 | 3217.2302 |  | 100 |  |  |  | 79.135 | 214.482
[13 empty] | 01.02.B | 128689.2085 | 536.205 |  | 100 |  |  |  | 79.135 | 35.747 |  |  | Banco imballaggio | 3439862.543 | 955.5174 | 10 | 360 | 0.9 | 1 | 0.85 | 275.4 | 3.4696 | 4
[13 empty] | 01.02.W | 1672959.7104 | 6970.6655 |  | 100 |  |  |  | 79.135 | 464.711
[11 empty] | Presse ad iniezione B | Parte superiore del corpo | 02.01.R | 670538.5074 | 2793.9104 | 10 | 200 | 0.98 | 0.95 |  | 158.27 | 186.2607 | 7.8457 | 8
[13 empty] | 02.01.B | 182874.1384 | 761.9756 |  | 200 |  |  |  | 158.27 | 50.7984
[13 empty] | 02.01.W | 365748.2768 | 1523.9512 |  | 200 |  |  |  | 158.27 | 101.5967 |  |  | RISORSE |  | Fabbisogno annuo | Pallet | Pallet/h | Cadenza produttiva [s/pallet] | Capacità teorica [pallet/h] | Disponibilità | Qualità | Ep | Capacità reale [pallet/h] | Numero macchine teorico | Numero macchine effettivo INTERO
Descrizione | Codice | Fabbisogno con scarti del 3% + 1% in assemblaggio |  |  | Produzione complessiva con scarti ulteriori | [7 empty] | 02.02.R | 731496.5535 | 3047.9023 |  | 150 |  |  |  | 118.7025 | 203.1935
[13 empty] | 02.02.B | 121916.0923 | 507.9837 |  | 150 |  |  |  | 118.7025 | 33.8656
Base corpo principale | 01.01.R | 637011.582 |  |  | 707790.6467 | [7 empty] | 02.02.W | 1584909.1993 | 6603.7883 |  | 150 |  |  |  | 118.7025 | 440.2526 |  |  | Pallettizzatrice | SMALL | 1146620.8477 | 22932.417 | 6.3701 | 125 | 28.8 | 0.95 | 1 | 0.85 | 23.256 | 0.94599 | 1
| 01.01.B | 173730.4315 |  |  | 193033.8127 | [5 empty] | Presse ad iniezione C | Eliche | 03.01.R | 707790.6467 | 2949.1277 | 15 | 2250 | 0.99 | 0.95 |  | 1798.7062 | 196.6085 | 2.5126 | 3
| 01.01.W | 347460.8629 |  |  | 386067.6255 | [7 empty] | 03.01.B | 193033.8127 | 804.3076 |  | 2250 |  |  |  | 1798.7062 | 53.6205 |  |  |  | LARGE | 2293241.6953 | 57331.0424 | 15.9253 |  |  | 0.95 | 1 | 0.85
| 01.02.R | 694921.7258 |  |  | 772135.2509 | [7 empty] | 03.01.W | 386067.6255 | 1608.6151 |  | 2250 |  |  |  | 1798.7062 | 107.241
| 01.02.B | 115820.2876 |  |  | 128689.2085 | [7 empty] | 03.02.R | 772135.2509 | 3217.2302 |  | 2250 |  |  |  | 1798.7062 | 214.482
| 01.02.W | 1505663.7393 |  |  | 1672959.7104 | [7 empty] | 03.02.B | 128689.2085 | 536.205 |  | 2250 |  |  |  | 1798.7062 | 35.747 | [6 empty] | 0.044852 | h/pallet
Parte superiore corpo principale | 02.01.R | 637011.582 |  |  | 670538.5074 | [7 empty] | 03.02.W | 1672959.7104 | 6970.6655 |  | 2250 |  |  |  | 1798.7062 | 464.711 | [6 empty] | 161.4682 | s/pallet
| 02.01.B | 173730.4315 |  |  | 182874.1384 | [6 empty] | Supporti laterali | 04.01.R | 650011.8184 | 2708.3826 |  | 750 |  |  |  | 599.5688 | 180.5588
| 02.01.W | 347460.8629 |  |  | 365748.2768 | [7 empty] | 04.01.B | 177275.9505 | 738.6498 |  | 750 |  |  |  | 599.5688 | 49.2433
| 02.02.R | 694921.7258 |  |  | 731496.5535 | [7 empty] | 04.01.W | 354551.9009 | 1477.2996 |  | 750 |  |  |  | 599.5688 | 98.4866
| 02.02.B | 115820.2876 |  |  | 121916.0923 | [7 empty] | 04.02.R | 709103.8019 | 2954.5992 |  | 600 |  |  |  | 479.655 | 196.9733
| 02.02.W | 1505663.7393 |  |  | 1584909.1993 | [7 empty] | 04.02.B | 118183.967 | 492.4332 |  | 600 |  |  |  | 479.655 | 32.8289
Eliche | 03.01.R | 637011.582 |  |  | 707790.6467 | [7 empty] | 04.02.W | 1536391.5708 | 6401.6315 |  | 600 |  |  |  | 479.655 | 426.7754
| 03.01.B | 173730.4315 |  |  | 193033.8127
| 03.01.W | 347460.8629 |  |  | 386067.6255
| 03.02.R | 694921.7258 |  |  | 772135.2509 | [6 empty] | Totale macchine |  |  | 24
| 03.02.B | 115820.2876 |  |  | 128689.2085
| 03.02.W | 1505663.7393 |  |  | 1672959.7104
Supporti laterali | 04.01.R | 637011.582 |  |  | 650011.8184
| 04.01.B | 173730.4315 |  |  | 177275.9505
| 04.01.W | 347460.8629 |  |  | 354551.9009
| 04.02.R | 694921.7258 |  |  | 709103.8019
| 04.02.B | 115820.2876 |  |  | 118183.967
| 04.02.W | 1505663.7393 |  |  | 1536391.5708

## Magazzini
Magazzino materie prime | [8 empty] | Magazzino componenti
Descrizione | Codice | Unità al giorno | Unità per 10 giorni | Materiale | Kg per 10 giorni | Numero sacchi per 10 giorni | Numero pallet |  | Codice | Descrizione | Domanda giornaliera[pz/h] | Pezzi per 20 giorni | Pezzi per scatola o rotolo | Numero di scatole o rotoli | Numero di scatole o rotoli per pallet | Numero pallet
Corpo principale | 01.01.R | 2268.5598 | 22685.5977 | ABS | 1701.4198 | 34.0284 | 25 |  | 09.00.00 | Telecamera | 771.764 | 231529.2096 | 10 | 23153 | 35 | 662
| 01.01.B | 618.6981 | 6186.9812 | ABS | 464.0236 | 9.2805 |  |  | 10.00.00 | Supporto telecamera | 771.764 | 231529.2096 | 50 | 4631 | 30 | 155
| 01.01.W | 1237.3962 | 12373.9624 | ABS | 928.0472 | 18.5609 |  |  | 10.00.00 | Pulsanti sul corpo principale | 771.764 | 231529.2096 | 100 | 2316 | 40 | 58
| 01.02.R | 2474.7925 | 24747.9247 | ABS | 1856.0944 | 37.1219 |  |  | 11.00.00 | Alimentatore | 771.764 | 231529.2096 | 50 | 4631 | 15 | 309
| 01.02.B | 412.4654 | 4124.6541 | ABS | 309.3491 | 6.187 |  |  | 12.00.00 | Tasto di avvio | 771.764 | 231529.2096 | 150 | 1544 | 38 | 41
| 01.02.W | 5362.0504 | 53620.5035 | ABS | 4021.5378 | 80.4308 |  |  |  | Etichetta | 771.764 | 231529.2096 | 1200 | 193 | 250 | 1
Parte superiore del corpo | 02.01.R | 2149.1619 | 21491.6188 | ABS | 1074.5809 | 21.4916 |  |  |  | Sacchetti di plastica | 808.5147 | 242554.4101 | 200 | 1213 | 285 | 5
| 02.01.B | 586.1351 | 5861.3506 | ABS | 293.0675 | 5.8614 |  |  |  | Scatole | 808.5147 | 242554.4101 | 20 | 12128 | 30 | 405
| 02.01.W | 1172.2701 | 11722.7012 | ABS | 586.1351 | 11.7227 |  |  |  | Manuali | 771.764 | 231529.2096 | 100 | 2316 | 42 | 56
| 02.02.R | 2344.5402 | 23445.4024 | ABS | 1172.2701 | 23.4454 |  |  |  | Bollino adesivo | 771.764 | 231529.2096 | 1000 | 232 | 300 | 1
| 02.02.B | 390.7567 | 3907.5671 | ABS | 195.3784 | 3.9076 |  |  | Sgrassante | [7 empty] | Ipotesi per la pulizia stampi di cui si ipotizza un consumo di 5kg ciascuno
| 02.02.W | 5079.8372 | 50798.3718 | ABS | 2539.9186 | 50.7984 | [10 empty] | Numero pulizie per pressa | Numero presse | Totale pulizie al giorno
Eliche | 03.01.R | 2268.5598 | 22685.5977 | ABS | 340.284 | 6.8057 |  |  |  | Numero di pulizie totali in 20 giorni | Consumo per pulizia [kg] | Consumo complessivo sgrassante[kg] | Dimensione barattolo[kg] | Numero barattoli per eccesso | Numero barattoli per pallet | Numero pallet | 1 pulizia stampi al giorno per 2 presse B | 7 | 3.5
| 03.01.B | 618.6981 | 6186.9812 | ABS | 92.8047 | 1.8561 | [10 empty] | 2 pulizie stampi per le presse dedicate alle eliche | 1 | 2
| 03.01.W | 1237.3962 | 12373.9624 | ABS | 185.6094 | 3.7122 | [10 empty] | 5 pulizie per le presse dedicate ai supporti laterali | 1 | 5
| 03.02.R | 2474.7925 | 24747.9247 | ABS | 371.2189 | 7.4244 |  |  | Sgrassante | 210 | 5 | 1050 | 50 | 21 | 4 | 6 |  |  | 10.5
| 03.02.B | 412.4654 | 4124.6541 | ABS | 61.8698 | 1.2374
| 03.02.W | 5362.0504 | 53620.5035 | ABS | 804.3076 | 16.0862 |  |  | Film termoretraibile | [7 empty] | Stoccato a terra
Supporti laterali | 04.01.R | 2083.3712 | 20833.7121 | ABS | 520.8428 | 10.4169
| 04.01.B | 568.1921 | 5681.9215 | ABS | 142.048 | 2.841 |  | Ipotizzo 16 sacchi per pallet |  | Peso al m^2 [g] | Numero pallet di prodotti finiti in 20 giorni | Film per avvolgere un pallet [m^2] | Film per avvolgere un pallet [kg] | Peso bobina [kg] | Peso totale film utilizzato [kg] | Numero bobine
| 04.01.W | 1136.3843 | 11363.843 | ABS | 284.0961 | 5.6819
| 04.02.R | 2272.7686 | 22727.686 | ABS | 568.1921 | 11.3638
| 04.02.B | 378.7948 | 3787.9477 | ABS | 94.6987 | 1.894 |  |  | Film termoretraibile | 46 | 4990.7413 | 10 | 0.46 | 1000 | 2295.741 | 3
| 04.02.W | 4924.332 | 49243.3196 | ABS | 1231.083 | 24.6217
Silos per l'essicazione | [8 empty] | Magazzino prodotti finiti
Materiale | kg al giorno | Densità del materiale | Volume al giorno | Capacità silos [m^3] | Silos richiesti | Silos richiesti effettivi |  |  | Dimensione | Colore | Prodotti per 5 giorni |  | Numero scatole per pallet |  | Numero di pallet | Pallet totali
ABS | 1983.8877 | 1070 | 1.8541 | 1.5 | 1.2361 | 2 |  |  | SMALL | Red | 9803.25 |  | 50 |  | 356.4817 | 1247.6853
[10 empty] | Blue | 2673.6042 |  | 50
[10 empty] | White | 5347.2292 |  | 50
[9 empty] | LARGE | Red | 10694.4375 |  | 40 |  | 891.2036
[10 empty] | Blue | 23171.2917 |  | 40
[10 empty] | White | 1782.4167 |  | 40
Magazzino materie prime con 30% in più della domanda | [8 empty] | Magazzino componenti con 30% in più della domanda
Descrizione | Codice | Unità al giorno | Unità per 10 giorni | Materiale | Kg per 10 giorni | Numero sacchi per 10 giorni | Numero pallet |  | Codice | Descrizione | Domanda giornaliera[pz/h] | Pezzi per 20 gg | Pezzi per scatola o rotolo | Numero di scatole o rotoli | Numero di scatole o rotoli per pallet | Numero pallet
Corpo principale | 01.01.R | 2949.1277 | 29491.2769 | ABS | 2211.8458 | 44.2369 | 33 |  | 09.00.00 | Telecamera | 1003.2932 | 300987.9725 | 10 | 30099 | 35 | 860
| 01.01.B | 804.3076 | 8043.0755 | ABS | 603.2307 | 12.0646 |  |  | 10.00.00 | Supporto telecamera | 1003.2932 | 300987.9725 | 50 | 6020 | 30 | 201
| 01.01.W | 1608.6151 | 16086.1511 | ABS | 1206.4613 | 24.1292 |  |  | 10.00.00 | Pulsanti sul corpo principale | 1003.2932 | 300987.9725 | 100 | 3010 | 40 | 76
| 01.02.R | 3217.2302 | 32172.3021 | ABS | 2412.9227 | 48.2585 |  |  | 11.00.00 | Alimentatore | 1003.2932 | 300987.9725 | 50 | 6020 | 15 | 402
| 01.02.B | 536.205 | 5362.0504 | ABS | 402.1538 | 8.0431 |  |  | 12.00.00 | Tasto di avvio | 1003.2932 | 300987.9725 | 150 | 2007 | 38 | 53
| 01.02.W | 6970.6655 | 69706.6546 | ABS | 5227.9991 | 104.56 |  |  |  | Etichetta | 1003.2932 | 300987.9725 | 1200 | 251 | 250 | 2
Parte superiore del corpo | 02.01.R | 2793.9104 | 27939.1045 | ABS | 1396.9552 | 27.9391 |  |  |  | Sacchetti di plastica | 1051.0691 | 315320.7331 | 200 | 1577 | 285 | 6
| 02.01.B | 761.9756 | 7619.7558 | ABS | 380.9878 | 7.6198 |  |  |  | Scatole | 1051.0691 | 315320.7331 | 20 | 15767 | 30 | 526
| 02.01.W | 1523.9512 | 15239.5115 | ABS | 761.9756 | 15.2395 |  |  |  | Manuali | 1003.2932 | 300987.9725 | 100 | 3010 | 42 | 72
| 02.02.R | 3047.9023 | 30479.0231 | ABS | 1523.9512 | 30.479 |  |  |  | Bollino adesivo | 1003.2932 | 300987.9725 | 1000 | 301 | 300 | 2
| 02.02.B | 507.9837 | 5079.8372 | ABS | 253.9919 | 5.0798 |  |  | Sgrassante | [7 empty] | Ipotesi per la pulizia stampi di cui si ipotizza un consumo di 5kg ciascuno
| 02.02.W | 6603.7883 | 66037.8833 | ABS | 3301.8942 | 66.0379 | [10 empty] | Numero pulizie per pressa | Numero presse | Totale pulizie al giorno
Eliche | 03.01.R | 2949.1277 | 29491.2769 | ABS | 442.3692 | 8.8474 |  |  |  | Numero di pulizie totali in 20 giorni | Consumo per pulizia [kg] | Consumo complessivo sgrassante[kg] | Dimensione barattolo[kg] | Numero barattoli per eccesso | Numero barattoli per pallet | Numero pallet | 1 pulizia stampi al giorno per 2 presse B | 8 | 4
| 03.01.B | 804.3076 | 8043.0755 | ABS | 120.6461 | 2.4129 | [10 empty] | 2 pulizie stampi per le presse dedicate alle eliche | 1 | 2
| 03.01.W | 1608.6151 | 16086.1511 | ABS | 241.2923 | 4.8258 | [10 empty] | 5 pulizie per le presse dedicate ai supporti laterali | 2 | 10
| 03.02.R | 3217.2302 | 32172.3021 | ABS | 482.5845 | 9.6517 |  |  | Sgrassante | 320 | 5 | 1600 | 50 | 32 | 4 | 8 |  |  | 16
| 03.02.B | 536.205 | 5362.0504 | ABS | 80.4308 | 1.6086
| 03.02.W | 6970.6655 | 69706.6546 | ABS | 1045.5998 | 20.912 |  |  | Film termoretraibile | [7 empty] | Stoccato a terra
Supporti laterali | 04.01.R | 2708.3826 | 27083.8258 | ABS | 677.0956 | 13.5419
| 04.01.B | 738.6498 | 7386.4979 | ABS | 184.6624 | 3.6932 |  | Ipotizzo 16 sacchi per pallet |  | Peso al m^2 [g] | Numero pallet di prodotti finiti in 20 giorni | Film per avvolgere un pallet [m^2] | Film per avvolgere un pallet [kg] | Peso bobina [kg] | Peso totale film utilizzato [kg] | Numero bobine
| 04.01.W | 1477.2996 | 14772.9959 | ABS | 369.3249 | 7.3865
| 04.02.R | 2954.5992 | 29545.9917 | ABS | 738.6498 | 14.773
| 04.02.B | 492.4332 | 4924.332 | ABS | 123.1083 | 2.4622 |  |  | Film termoretraibile | 46 | 5236.7117 | 10 | 0.46 | 1000 | 2408.8874 | 3
| 04.02.W | 6401.6315 | 64016.3154 | ABS | 1600.4079 | 32.0082
Silos per l'essicazione | [8 empty] | Magazzino prodotti finiti
Materiale | kg al giorno | Densità del materiale | Volume al giorno | Capacità silos [m^3] | Silos richiesti | Silos richiesti effettivi |  |  | Dimensione | Colore | Prodotti per 5 giorni |  | Numero scatole per pallet |  | Numero di pallet | Pallet totali
ABS | 2579.0541 | 1070 | 2.4103 | 1.5 | 1.6069 | 2 |  |  | SMALL | Red | 12744.2083 |  | 50 |  | 463.4258 | 1309.1779
[10 empty] | Blue | 3475.6875 |  | 50
[10 empty] | White | 6951.3958 |  | 50
[9 empty] | LARGE | Red | 1390.2708 |  | 40 |  | 845.7521
[10 empty] | Blue | 2317.125 |  | 40
[10 empty] | White | 30122.6875 |  | 40

## Layout
Ingombro delle presse |  |  |  | Ingombro dei magazzini
Tipologia di pressa | Quantità | Ingombro per unità [m^2/u] | Ingombro totale [m^2] | Tipologia di magazzino |  | Numero totale | Pallet per scaffale | Numero scaffali | Superficie scaffale [m^2] | Dimensione [m^2] | Area totale occupata [m^2]
Pressa ad iniezione A | 10 | 10 | 100 | Materie prime | Pallet | 25 | - | - | - | 0.96 | 24
Pressa ad iniezione B | 7 | 8 | 56 |  | Silos | 2 | - | - | - | 4 | 8
Pressa ad iniezione C | 2 | 6 | 12 | Componenti | Pallet | 1699 | 24 | 71 | 2 | - | 142
|  |  | 168 | Prodotti finiti | Pallet | 1247.6853 | 24 | 52 | 2 | - | 104
278
Ingombro degli altri macchinari
Tipologia | Quantità | Ingombro per unità [m^2/u] | Ingombro totale [m^2] | Nel caso di componenti e prodotti finiti ipotizzo che ci stiano 24 pallet su uno scaffale, nel caso delle materie prime, stoccate a terra, ipotizzo una dimensione dei pallet di 0,96 m^2 (1,2 x 0,8)
Isole di assemblaggio | 6 | 9 | 54
Banco di ispezione e controllo | 3 | 2 | 6
Banco di imballaggio | 3 | 2 | 6
Pallettizzatrice | 1 | 12 | 12
78
Ingombro delle presse con il 30% di domanda in più |  |  |  | Ingombro dei magazzini con il 30% di domanda in più
Tipologia di pressa | Quantità | Ingombro per unità [m^2/u] | Ingombro totale [m^2] | Tipologia di magazzino |  | Numero totale pallet per 20 giorni | Pallet per scaffale | Numero scaffali | Superficie scaffale [m^2] | Dimensione [m^2] | Area totale occupata
Pressa ad iniezione A | 13 | 10 | 130 | Materie prime | Pallet | 33 | - | - | - | 0.96 | 31.68
Pressa ad iniezione B | 8 | 8 | 64 |  | Silos | 2 | - | - | - | 4 | 8
Pressa ad iniezione C | 3 | 6 | 18 | Componenti | Pallet | 2208 | 24 | 92 | 2 | - | 184
|  |  | 212 | Prodotti finiti | Pallet | 1309.1779 | 24 | 55 | 2 | - | 110
334
Ingombro degli altri macchinari con il 30% di domanda in più
Tipologia | Quantità | Ingombro per unità [m^2/u] | Ingombro totale [m^2] | Nel caso di componenti e prodotti finiti ipotizzo che ci stiano 24 pallet su uno scaffale, nel caso delle materie prime, stoccate a terra, ipotizzo una dimensione dei pallet di 0,96 m^2 (1,2 x 0,8)
Isole di assemblaggio | 8 | 9 | 72
Banco di ispezione e controllo | 4 | 2 | 8
Banco di imballaggio | 4 | 2 | 8
Pallettizzatrice | 1 | 12 | 12
100

## Idrico
Acqua per uso potabile
Servizi | Fabbisogno [L/(gg*persona)] |  | Dipendenti |  | Portata minima necessaria [m^3/h] |  | Totale [m^3/h]
Mensa | 50 |  | 25 |  | 0.052083 |  | 0.13542
Sanitari | 80 |  | 25 |  | 0.083333
Fabbisogno idrico della pompa 2
Pressa | Numero |  | Portata acqua richiesta a pressa [m^3/h] |  | Portata acqua totale [m^3/h] |  | Portata d'acqua [m^3/h]
A | 10 |  | 2.5 |  | 25 |  | 41
B | 7 |  | 2 |  | 14
C | 2 |  | 1 |  | 2
Dimensionamento condotto serbatoio-presse | [7 empty] | Dimensionamento condotto falda serbatoio
Portata d'acqua [m^3/s] | Diametro interno [mm] |  | Pressione all'utenza [Pa] |  | Spessore minimo [mm] |  | Diametro esterno [mm] | Portata d'acqua [m^3/h] | Portata d'acqua [m^3/s] |  | Diametro interno [mm] |  | Pressione all'utenza [Pa] |  | Spessore minimo [mm] |  | Diametro esterno [mm]
0.011389 | 120.4497 |  | 300000 |  | 0.15324 |  | 120.7562 | 5.25 | 0.0014583 |  | 43.1016 |  | 300000 |  | 0.054837 |  | 43.2113
Ipotizzo una pressione all'utenza di 300000 pascal e inizialmente una velocità v = 1 m/s | [7 empty] | Ipotizzo una pressione all'utenza di 300000 pascal e inizialmente una velocità v = 1 m/s
Dimensionamento condotto serbatoio-presse | [7 empty] | Dimensionamento condotto falda serbatoio
Diametro esterno effettivo [mm] | Spessore effettivo [mm] |  | Diametro interno effettivo [mm] |  | Velocità effettiva [m/s] |  |  | Diametro esterno effettivo [mm] | Spessore effettivo |  | Diametro interno effettivo [mm] |  | Velocità effettiva [m/s]
121 | 2.6 |  | 115.8 |  | 1.0819 |  |  | 44.5 | 1.6 |  | 41.3 |  | 1.0891
Lunghezza totale equivalente celle tubature che collegano il serbatoio alle presse | [7 empty] | Lunghezza totale telle tubature che collegano la falda al serbatoio
Diametro esterno [m] | Numero curve | Lunghezza equivalente curve [m] | Numero valvole di ritegno | Lunghezza equivalente valvole di ritegno [m] | Numero valvole a saracinesca | Lunghezza equivalente valvole a saracinesca [m] | Lunghezza equivalente totale [m] | Diametro esterno [m] | Numero curve | Lunghezza equivalente curve [m] | Numero valvole di ritegno | Lunghezza equivalente valvole di ritegno [m] | Numero valvole a saracinesca | Lunghezza equivalente valvole a saracinesca [m] | Lunghezza equivalente [m] | Lunghezza effettiva [m] |  | Lunghezza totale [m]
0.121 | 2 | 0.88797 | 1 | 0.80899 | 4 | 6.0759 | 7.7729 | 0.0445 | 2 | 0.32657 | 1 | 0.29752 | 2 | 1.1173 | 1.7414 | 60 |  | 61.7414
Lunghezza totale delle tubature che collegano il serbatoio alle presse
Lunghezza cavo tratto 1 [m] | Lunghezza cavo tratto 2 [m] |  | Lunghezza cavo tratto 3 [m] |  | Lunghezza effettiva [m] |  | Lunghezza totale [m]
4.5 | 14 |  | 16.75 |  | 35.25 |  | 43.0229
Dimensionamento pompa 2 | [7 empty] | Dimensionamento pompa 1
Viscosità cinematica dell'acqua υ [m^2/s] | Numero di Reynolds | Rugosità relativa | Fattore di attrito λ | ∆z [m] | ∆p/(ρ*g) | Y [m] | H [m] | Viscosità cinematica dell'acqua υ [m^2/s] | Numero di Reynolds |  | Rugosità relativa | Fattore di attrito λ | ∆z [m] |  | ∆p/(ρ*g) | Y [m] |  | H [m]
1e-06 | 125286.172 | 0.00043178 | 0.018 | 0 | 30.581 | 0.39898 | 30.98 | 1e-06 | 44981.8273 |  | 1.2107e-06 | 0.023 | 50 |  | 30.581 | 2.0789 |  | 82.6599
Dimensionamento pompa 2 | [7 empty] | Dimensionamento pompa 1
Portata d'acqua [L/min] | Peso specifico acqua γ [N/m^3] | H [m] | Potenza idrica [W] |  | η idrico | η elettrico | Potenza elettrica [W] | Portata d'acqua [L/min] | Peso specifico acqua γ [N/m^3] |  | H [m] |  | Potenza idrica [W] |  | η idrico | η elettrico |  | Potenza elettrica [W]
683.3333 | 9810 | 31 | 3463.475 |  | 0.65 | 0.76 | 7011.083 | 87.5 | 9810 |  | 83 |  | 1187.4188 |  | 0.68 | 0.73 |  | 2392.0603
Fabbisogno idrico della pompa 2 con il 30% di domanda in più
Pressa | Numero |  | Portata acqua richiesta a pressa [m^3/h] |  | Portata acqua totale [m^3/h] |  | Portata d'acqua [m^3/h]
A | 13 |  | 2.5 |  | 32.5 |  | 51.5
B | 8 |  | 2 |  | 16
C | 3 |  | 1 |  | 3
Dimensionamento condotto serbatoio-presse con il 30% della domanda in più
Portata d'acqua [m^3/s] | Diametro interno [mm] |  | Pressione all'utenza [Pa] |  | Spessore minimo [mm] |  | Diametro esterno [mm]
0.014306 | 134.995 |  | 300000 |  | 0.17175 |  | 135.3385
Ipotizzo una pressione all'utenza di 300000 pascal e inizialmente una velocità v = 1 m/s
Dimensionamento condotto serbatoio-presse con il 30% della domanda in più
Diametro esterno effettivo [mm] | Spessore effettivo [mm] |  | Diametro interno effettivo [mm] |  | Velocità effettiva [m/s]
139.7 | 2.6 |  | 134.5 |  | 1.0074
Lunghezza totale equivalente celle tubature che collegano il serbatoio alle presse con il 30% della domanda in più
Diametro esterno [m] | Numero curve | Lunghezza equivalente curve [m] | Numero valvole di ritegno | Lunghezza equivalente valvole di ritegno [m] | Numero valvole a saracinesca | Lunghezza equivalente valvole a saracinesca [m] | Lunghezza equivalente totale [m]
0.1397 | 2 | 1.0252 | 1 | 0.93402 | 4 | 7.0149 | 8.9741
Lunghezza totale delle tubature che collegano il serbatoio alle presse con il 30% della domanda in più
Lunghezza cavo tratto 1 [m] | Lunghezza cavo tratto 2 [m] |  | Lunghezza cavo tratto 3 [m] |  | Lunghezza effettiva [m] |  | Lunghezza totale [m]
4.72 | 17.93 |  | 9.28 |  | 31.93 |  | 40.9041
Dimensionamento pompa 2 con il 30% della domanda in più
Viscosità cinematica dell'acqua υ [m^2/s] | Numero di Reynolds | Rugosità relativa | Fattore di attrito λ | ∆z [m] | ∆p/(ρ*g) | Y [m] | H [m]
1e-06 | 135491.7297 | 3.7175e-07 | 0.018 | 0 | 30.581 | 0.28314 | 30.8642
Dimensionamento pompa 2 con il 30% della domanda in più
Portata d'acqua [L/min] | Peso specifico acqua γ [N/m^3] | H [m] | Potenza idrica [W] |  | η idrico | η elettrico | Potenza elettrica [W]
858.3333 | 9810 | 31 | 4350.4625 |  | 0.65 | 0.83 | 8063.8786

## Elettrico
Stima della potenza contrattuale
Assorbimenti impianti di illuminazione | Assorbimento [W/m^2] | Area [m^2] | Potenza richiesta [W]
Aree che richiedono elevate prestazioni (Area1, Area2, Uffici, Servizi) | 10 | 1515 | 15150
Aree che richiedono modeste prestazioni (magazzini,bagni, spogliatoi,mensa, ristoro, infiermeria) | 5 | 1365 | 6825
Esterno | 0.2 | 360.5 | 72.1
Raffrescamento/riscaldamento uffici e servizi | 20 | 127.5 | 2550
Stima della potenza contrattuale
Tipologia di carico | Utenza |  | Numero | Potenza di targa [kW] |  | Potenza totale di targa [kW] |  | Fc | Fu, eff | Potenza contrattuale [kW]
FEM | Pressa A |  | 13 | 50 |  | 650 |  | 0.6 | 0.8 | 312
| Pressa B |  | 8 | 40 |  | 320 |  | 0.6 | 0.8 | 153.6
| Pressa C |  | 3 | 20 |  | 60 |  | 0.7 | 0.8 | 33.6
| Torre evaporativa A |  | 1 | 130 |  | 130 |  | 0.9 | 0.8 | 93.6
| Torre evaporativa B |  | 1 | 64 |  | 64 |  | 0.9 | 0.8 | 46.08
| Torre evaporativa C |  | 1 | 12 |  | 12 |  | 0.8 | 0.8 | 7.68
| Macchine aria compressa A |  | 1 | 32.5 |  | 32.5 |  | 0.9 | 0.8 | 23.4
| Macchine aria compressa B |  | 1 | 16 |  | 16 |  | 0.8 | 0.8 | 10.24
| Macchine aria compressa C |  | 1 | 3 |  | 3 |  | 0.7 | 0.7 | 1.47
| Isole di assemblaggio |  | 8 | 5 |  | 40 |  | 0.6 | 0.8 | 19.2
| Banco ispezione e controllo |  | 4 | 0.5 |  | 2 |  | 0.6 | 1 | 1.2
| Banco imballaggio |  | 4 | 0.5 |  | 2 |  | 0.6 | 1 | 1.2
| Pallettizzatrice |  | 1 | 3 |  | 3 |  | 0.7 | 0.7 | 1.47
Alimentazione impianto idrico | Pompa 2 |  | 1 | 8.0639 |  | 8.0639 |  | 0.7 | 0.7 | 3.9513
| Pompa 1 |  | 1 | 2.3921 |  | 2.3921 |  | 0.7 | 0.7 | 1.1721
Alimentazione impianti termici | Raffrescamento/riscaldamento |  | - | 2.55 |  | 24.5971 |  | 0.7 | 0.7 | 1.2495
Illuminazione | Illuminazione aree con prestazioni elevate |  | - | 15.15 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 9.696
| Illuminazione aree con prestazioni modeste |  | - | 6.825 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 3.3442
| Illuminazione esterna |  |  | 0.0721 |  |  |  | 1 | 1 | 0.0721
[9 empty] | Totale | 724.2253
Dimensionamento del trasformatore
Fattore di potenza |  | Potenza apparente [kWA] |  | Po [W] |  | Pcn [W] |  | Fu,eff |  | Potenza di targa [kW]
0.95 |  | 762.3424 |  | 2600 |  | 16000 |  | 0.40311 |  | 2000
Dimensionamento delle principali condutture
Utenza |  | Potenza di targa [kW] |  | cos φ | Vnominale [V] | k | Ib [A] | Sezione minima [mm^2] |  | r [Ω/km] | ΔV tollerato (max) [V] | x [Ω/km] | sen φ | L [m] | ΔV [V]
Pressa A |  | 50 |  | 0.8 | 400 | 1.7321 | 90.211 | 25 |  | 0.907 | 28 | 0.0813 | 0.6 | 17 | 2.0569
Pressa B |  | 40 |  | 0.8 | 400 | 1.7321 | 72.1688 | 16 |  | 1.43 | 28 | 0.0817 | 0.6 | 20 | 2.9825
Pressa C |  | 20 |  | 0.8 | 400 | 1.7321 | 36.0844 | 6 |  | 3.78 | 28 | 0.0955 | 0.6 | 24 | 4.622
Isole di assemblaggio |  | 5 |  | 0.8 | 400 | 1.7321 | 9.0211 | 1.5 |  | 15.1 | 28 | 0.118 | 0.6 | 27 | 5.1261
Banco ispezione e controllo |  | 0.5 |  | 0.9 | 400 | 1.7321 | 0.80188 | 1.5 |  | 15.1 | 28 | 0.118 | 0.43589 | 28 | 0.5305
Banco imballaggio |  | 0.5 |  | 0.9 | 400 | 1.7321 | 0.80188 | 1.5 |  | 15.1 | 28 | 0.118 | 0.43589 | 40 | 0.75786
Pallettizzatrice |  | 3 |  | 0.8 | 400 | 1.7321 | 5.4127 | 1.5 |  | 15.1 | 28 | 0.118 | 0.6 | 56 | 6.3792
Illuminazione aree con prestazioni elevate |  | 15.15 |  | 1 | 400 | 1.7321 | 21.8671 | 2.5 |  | 9.08 | 16 | 0.109 | 0 | 41 | 14.1001
Illuminazione aree con prestazioni modeste |  | 6.825 |  | 1 | 400 | 1.7321 | 9.851 | 1.5 |  | 15.1 | 16 | 0.118 | 0 | 52 | 13.3975
Illuminazione esterna |  | 0.0721 |  | 1 | 400 | 1.7321 | 0.10407 | 1.5 |  | 15.1 | 16 | 0.118 | 0 | 75 | 0.20413